## Registro de Despliegue
Plantilla 3.7 — Listado de Despliegue de Funciones
Capítulo 03 · Firewall — Ciberprotección para PyMES
N° | Función NIST | Actividad | Nivel de madurez objetivo | Responsable | Estado | Fecha objetivo | Fecha completado | Evidencia / Observaciones
1 | Gobernanza | Definir la Política de Uso del Firewall | Mínimo |  | Pendiente
2 | Gobernanza | Establecer el proceso de gestión de cambios | Intermedio |  | Pendiente
3 | Identificación | Inventariar servicios y puertos expuestos | Mínimo |  | Pendiente
4 | Identificación | Diseñar subredes internas | Mínimo |  | Pendiente
5 | Identificación | Diseñar reglas de acceso | Mínimo |  | Pendiente
6 | Identificación | Determinar Indicadores Claves de Riesgo (KRI) | Intermedio |  | Pendiente
7 | Protección | Instalar y configurar firewall | Mínimo |  | Pendiente
8 | Protección | Desplegar subredes internas | Mínimo |  | Pendiente
9 | Protección | Segurizar consola de administración | Mínimo |  | Pendiente
10 | Protección | Configurar servicios de red DHCP / DNS / NTP / Proxy | Mínimo |  | Pendiente
11 | Protección | Habilitar IDS / IPS | Intermedio |  | Pendiente
12 | Protección | Gestionar reglas de navegación | Mínimo |  | Pendiente
13 | Protección | Configurar accesos remotos | Mínimo |  | Pendiente
14 | Protección | Habilitar respaldos de configuración | Mínimo |  | Pendiente
15 | Protección | Configurar envío de registros al servidor centralizado de logs (LMS) | Intermedio |  | Pendiente
16 | Protección | Ejecutar mantenimientos periódicos | Mínimo |  | Pendiente
17 | Detección | Monitorizar disponibilidad del dispositivo | Mínimo |  | Pendiente
18 | Detección | Habilitar registro de eventos (logging de tráfico permitido y denegado) | Mínimo |  | Pendiente
19 | Detección | Integrar los registros del firewall al SIEM | Avanzado |  | Pendiente
20 | Detección | Monitorizar alertas del IDS/IPS en tiempo real | Intermedio |  | Pendiente
21 | Respuesta | Documentar procedimientos para recuperación del firewall | Mínimo |  | Pendiente
22 | Respuesta | Establecer procedimiento de activación de la subred Sandbox | Avanzado |  | Pendiente
23 | Respuesta | Definir protocolos de respuesta ante incidentes | Intermedio |  | Pendiente
24 | Respuesta | Ejecutar pruebas de recuperación | Intermedio |  | Pendiente
25 | Recuperación | Restaurar la configuración desde el último respaldo íntegro | Mínimo |  | Pendiente
26 | Recuperación | Verificar que las reglas restauradas corresponden al estado autorizado | Mínimo |  | Pendiente
27 | Recuperación | Restablecer las credenciales de acceso administrativo al dispositivo | Mínimo |  | Pendiente
28 | Recuperación | Ejecutar análisis forense sobre los registros preservados durante la respuesta | Avanzado |  | Pendiente
29 | Recuperación | Realizar análisis post-mortem y actualizar los controles del dominio | Intermedio |  | Pendiente
Instrucciones: complete las columnas Responsable, Estado, Fecha objetivo, Fecha completado y Evidencia / Observaciones para cada actividad. Las columnas N°, Función NIST, Actividad y Nivel de madurez objetivo provienen del Capítulo 03 – Firewall y no deben modificarse. Ejemplo de fila completada: N° 1, Responsable 'J. Pérez (Administrador de Red)', Estado 'Completado', Fecha objetivo 15/08/2026, Fecha completado 10/08/2026.

## Dashboard
Dashboard de Avance — Despliegue Firewall
Resumen General
Total de actividades | 29
Completadas | 0
En progreso | 0
Pendientes | 29
No aplica | 0
% de avance | 0%
Avance por Función NIST CSF 2.0
Función | Total | Completadas | En progreso | Pendientes | % Avance
Gobernanza | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
Identificación | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
Protección | 10 | 0 | 0 | 10 | 0%
Detección | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
Respuesta | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
Recuperación | 5 | 0 | 0 | 5 | 0%

## Instructivo
Instructivo de Uso — Plantilla de Listado de Despliegue
Propósito
Esta plantilla permite a los equipos de TI registrar y dar seguimiento al despliegue de las actividades descritas en el Capítulo 03 – Firewall, organizadas según las seis funciones de NIST CSF 2.0 (Gobernanza, Identificación, Protección, Detección, Respuesta y Recuperación).
Hoja "Registro de Despliegue"
Contiene las 29 actividades del capítulo. Las columnas N°, Función NIST, Actividad y Nivel de madurez objetivo están prellenadas y no deben modificarse. Complete, para cada actividad: Responsable (persona o rol a cargo), Estado (seleccione de la lista desplegable: Pendiente, En progreso, Completado o No aplica), Fecha objetivo, Fecha completado y Evidencia / Observaciones (enlace, ticket, captura o comentario que respalde el cumplimiento).
Nivel de madurez objetivo
Referencia al modelo de tres niveles (mínimo / intermedio / avanzado) utilizado en el libro. Indica el nivel mínimo esperado para dar por cumplida la actividad; el equipo puede ajustarlo según el perfil de riesgo de la organización.
Estados y colores
El color de fondo de la columna Estado cambia automáticamente: rojo (Pendiente), ámbar (En progreso), verde (Completado) y gris (No aplica).
Hoja "Dashboard"
Se actualiza automáticamente a partir del Registro de Despliegue mediante fórmulas (COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS). Muestra el resumen general, el porcentaje de avance total y el avance desglosado por cada función NIST. No requiere edición manual.
Recomendación de uso
Revisar y actualizar la plantilla en cada reunión de seguimiento del proyecto de segurización del firewall. Se sugiere conservar un histórico (copia con fecha) en cada hito relevante del despliegue.